## Лист1
Приложение 1 к письму Федерального казначейства от "____"____________2015 г. №__________________
График-отчет создания в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов (далее – акционерные общества), единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций*
Наименование территориального органа Федерального казначейства __________________________________________
Раздел I. Анализ исполнения графика создания в государственных корпорациях и компаниях, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов, единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Выполнение мероприятия (да/нет) | Причина невыполнения мероприятия (отклонение от срока)
I. | Информация о реализации мероприятий по созданию в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций
1. | Результаты анализа информации, полученной от акционерных обществ, о создании в них единых казначейств** , в том числе:
1.__________________________________ (наименование акционерного общества)
1.1. | Разработка и утверждение структуры единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций (далее – Казначейство, группа компаний). | 30 марта 2015 г.
1.2. | Разработка и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства в том числе: | 31 мая 2015 г.
1.2.1. | "- положения о Казначействе;
1.2.2. | "- единые для всей группы положения и регламенты;
1.2.3. | "- регламент о внутреннем финансировании;
1.2.4. | "- регламент прохождения платежей.
1.3. | Обеспечение начала функционирования Казначейства. | 30 июня 2015 г.
2.__________________________________ (наименование акционерного общества)
2.1. | Разработка и утверждение структуры единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций. | 30 марта 2015 г.
2.2. | Разработка и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства в том числе: | 31 мая 2015 г.
2.2.1. | "- положения о Казначействе;
2.2.2. | "- единые для всей группы положения и регламенты;
2.2.3. | "- регламент о внутреннем финансировании;
2.2.4. | "- регламент прохождения платежей.
2.3. | Обеспечение начала функционирования Казначейства. | 30 июня 2015 г.
…
II. | Информация о реализации организационных мероприятий в территориальном органе Федерального казначейства в целях создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций
1. | Назначение заместителя руководителя территориального органа Федерального казначейства, ответственного за обеспечение создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций.
2. | Проведение совещаний с участием представителей территориального органа Федерального казначейства и акционерных обществ.
3. | Проведение разъяснительной работы с представителями акционерных обществ по вопросу создания в акционерных обществах единых казначейств для головных, дочерних и зависимых от них организаций.
Раздел II. Анализ результатов создания единых казначейств
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Описание результата | Период функционирования единого казначейства (за который представлены данные)
Информация об итогах анализа результатов создания единых казначейств в акционерных обществах для головных, дочерних и зависимых от них организаций
| Анализ экономического эффекта от создания единого казначейства и его функционирования | 15 сентября 2015 г.
1.__________________________________ (наименование акционерного общества)
1. | Информация о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию "внешнего долга" за счет эффективного использования внутригруппового финансирования
2. | Информация об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов
_________________________________________________
*- При необходимости График-отчет может быть детализирован
** - Информация указывается в разрезе акционерных обществ