## график
Проект типового графика (контрольных точек) бюджетных и закупочных процедур на 2023 год
| Этапы (контрольные точки) |  |  | Ответственный за исполнение | Ответственный за мониторинг | 01.01. | 18.01. | 01.02. | 15.02. | 18.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 15.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | 25.12. | 27.12. | Мера ответственности
1. | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ
1.1. | Решения об использовании БА, зарезервированных на реализацию национальных проектов (далее - зарезервированные средства), приняты |  |  | ГРБС ФБ | Минфин России | [6 empty] | 100% | [11 empty] | Направление средств в резервный фонд Правительства РФ
1.2. | Решение об использовании зарезервированных средств приняты, предложения для внесения изменения в СБР в целях распределения зарезервированных средств на осуществление мероприятий инициатив социально-экономического развития представлены |  | п.4 ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | ГРБС ФБ | Минфин России | [6 empty] | 100% | [11 empty] | Направление средств в резервный фонд Правительства РФ
1.3. | Акты (решения) об осуществлении капитальных вложений приняты |  | п.5(5) ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | ГРБС ФБ | Минфин России | [6 empty] | 100% | [11 empty] | Перераспределение БА по решению Штаба на другие объекты капитального строительства или направление БА в резервный фонд Правительства РФ в случае отсутствия решения Штаба
1.4. | Проектная документация на ОКС утверждена |  | п.5(5) ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | ГРБС ФБ | Минфин России | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Перераспределение БА по решению Штаба на другие объекты капитального строительства или направление БА в резервный фонд Правительства РФ в случае отсутствия решения Штаба
1.5. | Детализации мероприятий, предусмотренных актами (решениями) об осуществлении капитальных вложений, осуществлена |  | п.5(5) ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | ГРБС ФБ | Минфин России | [7 empty] | 100% | [10 empty] | Перераспределение БА по решению Штаба на другие объекты капитального строительства или направление БА в резервный фонд Правительства РФ в случае отсутствия решения Штаба
1.6. | ЛБО на закупки и капитальные вложения, доведенные до ГРБС ФБ до начала года, распределены между ПБС ФБ |  | п. 2 ПП РФ от 09.12.2017 № 1496 | ГРБС ФБ | Федеральное казначейство |  | 100% | [16 empty] | Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей
1.7. | Госконтракты ПБС ФБ заключены (принятое БО) |  |  | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [17 empty] | 100%
1.7.1. | Госконтракты ПБС ФБ, источником финансового обеспечения которых являются ЛБО текущего финансового года, заключены (принятое БО) |  | п.5(1) ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | 50% | [5 empty] | 60% |  | 80% | 100% | [8 empty] | Отзыв ЛБО Федеральным казначейством и направление БА в резервный фонд Правительства РФ на основании предложений ГРБС
1.7.2. | контрактация на 1 год планового периода |  | нет НПА | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [17 empty] | 50%
1.7.3. | контрактация на 2 год планового периода |  | нет НПА | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [17 empty] | 20%
1.7.4. | Госконтракты ПБС ФБ, срок оплаты которых (оплаты этапа) превышает 1 месяц, заключены, в том числе госконтракты ПБС ФБ заключаемые в случаях, предусмотренных п.11 ПП РФ от 09.12.2017 №1496 |  | п. 14 ПП РФ от 09.12.2017 № 1496 | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [15 empty] | 100% |  |  | Остатки на исполнение обязательств прошлого года, заключенных после 1 декабря, не подтверждаются в очередном финансовом году
1.8. | Оплата госконтрактов (контрактов) ФБ |  |  | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [17 empty] | 100%
1.8.1 | Оплата госконтрактов (контрактов) ФБ, источником финансового обеспечения которых являются ЛБО текущего финансового года |  | нет НПА | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | Положением № 1496 установлены случаи переноса остатков на исполнение обязательств прошлого года
1.8.2. | Оплата госконтрактов (контрактов) ФБ, источником финансового обеспечения которых являются "дополнительные" ЛБО |  | п. 6 ПП РФ от 09.12.2017 № 1496 | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [8 empty] | 100% | [9 empty] | Отзыв неиспользованных дополнительных ЛБО и направление в резервный фонд Правительства РФ
2. | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
2.1. | Доведение ЛБО для заключения соглашений о представлении МБТ |  |  | ГРБС ФБ | Федеральное казначейство | 100%
2.2. | Соглашения о предоставлении МБТ заключены |  |  | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [17 empty] | 100% | Направление БА в объеме которых не заключены соглашения в резервный фонд Правительства РФ
2.2.1. | Соглашения о предоставлении МБТ, источником которых являются БА, утвержденные законом о бюджете, заключены |  | п. 4.1 ст. 132 БК РФ | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | 100%
2.2.2. | Соглашения о предоставлении МБТ, БА на предоставление которых предусмотрено в течение текущего финансового года, заключены |  | п. 4.1 ст. 132 БК РФ | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [17 empty] | 100%
2.3. | Соглашения о предоставлении МБТ муниципалитетам из бюджета субъекта РФ в рамках МБТ из ФБ заключены |  | п. 4.1 ст. 139 БК РФ | Фин. орган субъекта РФ | Федеральное казначейство |  |  |  | 100% | [14 empty] | Направление остатка БА в объеме которых не заключены соглашения на очередной финансовый год в резервный фонд высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ
2.4. | Государственные (муниципальные) контракты ПБС субъекта РФ (муниципалитета) в рамках МБТ заключены |  |  | Фин. орган субъекта РФ | Федеральное казначейство | [14 empty] | 100% |  |  |  | Перенос остатков на исполнение обязательств прошлого года осуществляется при наличии заключенного государственного контракта ПБС субъекта РФ (муниципального контракта)
2.4.1. | Государственные (муниципальные) контракты ПБС субъекта РФ (муниципалитета) в рамках МБТ заключены (в случае если соглашение о предоставлении МБТ заключено до начала текущего финансового года) |  | п.5(6) ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | Фин. орган субъекта РФ | Федеральное казначейство | [10 empty] | 100%
2.4.2. | Государственные (муниципальные) контракты ПБС субъекта РФ (муниципалитета) в рамках МБТ заключены (в случае если соглашение о предоставлении МБТ заключено до 1 сентября текущего финансового года) |  | п.5(6) ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | Фин. орган субъекта РФ | Федеральное казначейство | [14 empty] | 100%
2.5. | Кассовые выплаты из федерального бюджета в рамках предоставления МБТ произведены |  |  | Фин. орган субъекта РФ | Федеральное казначейство | [6 empty] | 25% |  |  | 50% |  |  |  | 85% |  |  |  | 100%
3. | СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
3.1. | НПА, регулирующие правила предоставления субсидий юр. лиц, утверждены |  |  | ГРБС ФБ | Минфин России | [6 empty] | 100% | [11 empty] | Направление остатка БА в случае отсутствия НПА в резервный фонд Правителства РФ на основании предложений ГРБС
3.1.1. | НПА, регулирующие правила предоставления субсидий юр. лиц, утверждены |  | п. 26(3-3) ПП РФ от 09.12.2017 № 1496 | ГРБС ФБ | Минфин России |  |  |  | 100%
3.1.2. | НПА, регулирующие правила предоставления субсидий юр. лиц, утверждены (в случае продления срока в соответствии с решениями Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов) |  | п. 26(3-3) ПП РФ от 09.12.2017 № 1496 | ГРБС ФБ | Минфин России | [6 empty] | 100%
3.2. | Соглашения о предоставлении целевых субсидий государственным учреждениям, субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, субсидий индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренных законом о бюджете, предоставление которых осуществляется без проведения отбора, заключены |  | п.5(3) ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | ГРБС ФБ | Федеральное казначейство | [6 empty] | 100% | [11 empty] | Направление остатка БА в объеме которых не заключены соглашения в резервный фонд Правительства РФ на основании предложений ГРБС
3.3. | Соглашения о предоставлении целевых субсидий государственным учреждениям, субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, субсидий индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренных законом о бюджете, предоставление которых осуществляется с проведенем отбора, заключены |  | п.5(4) ПП РФ от 30.12.2022 № 2549 | ГРБС ФБ | Федеральное казначейство | [8 empty] | 100% заключение соглашения | [9 empty] | Направление остатка БА в объеме которых не заключены соглашения в резервный фонд Правительства РФ на основании предложений ГРБС
3.4. | Соглашения о предоставлении целевых субсидий государственным учреждениям, субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, субсидий индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, БА на предоставление которых предусмотрено в течение текущего финансового года, заключены |  | п. 26(3-1) ПП РФ от 09.12.2017 № 1496 | ГРБС ФБ | Федеральное казначейство | [12 empty] | 100% | [5 empty] | Отзыв ЛБО Федеральным казначейством и направление остатка БА в объеме которых не заключены соглашения по состоянию на 1 сентября текущего финансового года в резервный фонд Правительства РФ
3.5. | Государственное задание БУ, АУ утверждено |  | п. 5 ПП РФ от 26.06.2015 № 640 | ГРБС ФБ | Федеральное казначейство |  |  | 100% | [15 empty] | Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей
3.6. | Соглашения о предоставлении субсидий БУ, АУ на ГЗ заключены |  | п. 44 ПП РФ от 26.06.2015 № 640 | ГРБС ФБ | Федеральное казначейство |  |  |  |  | 100%
3.7. | Перечислены субсидии юр. лицам (ИП) |  |  | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [6 empty] | 25% |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
3.8. | Перечислены субсидии БУ (АУ) (ГЗ) |  | п. 46 ПП РФ от 26.06.2015 № 640 | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [6 empty] | 25% |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  | 100%
3.9. | Перечислены субсидии БУ (АУ) (ИЦ) |  |  | ГРБС ФБ (ПБС ФБ) | Федеральное казначейство | [6 empty] | 25% |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100%
срок установлен в НПА
срок установлен в НПА в рабочих днях со дня наступления события (доведение ЛБО, утверждение ГЗ)
срок не установлен НПА, является рекомендуемым