## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Межрегионального операционного управления Федерального казначейства _____________ Н.М. Горина подпись, расшифровка _______._____.2018
План по исполнению Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства Плана деятельности Федерального казначейства на 2018 год и Основных мероприятий на 2018 год по реализации Стратегической карты Федерального казначейства
№ п/п | Наименование мероприятия/ контрольное событие | Прогнозируемый результат | Ключевые показатели мероприятия |  |  | Уровень значимости мероприятия/ контрольного события | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Ответственные исполнители | Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2018 год | Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство | Отметка об иисполнении
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Мероприятия на 2018 год по реализации Стратегической карты Казначейства России
Основное мероприятие № 2 «Создание системы казначейских платежей»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 2. «Создание системы казначейских платежей» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по созданию системы казначейских платежей | Участие в осуществлении мероприятий по созданию системы казначейских платежей | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.Н. Афанасьева | - | 1.1.16 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 4 «Внедрение принципа предоставления средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации под потребность (казначейское обеспечение обязательств)»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 4 «Внедрение принципа предоставления средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации под потребность (казначейское обеспечение обязательств)» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по внедрению принципа предоставления средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации под потребность (казначейское обеспечение обязательств) | Участие в осуществлении мероприятий по внедрению принципа предоставления средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации под потребность (казначейское обеспечение обязательств) | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | О.А. Дмитриева | - | 4.1.03 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 6 «Обеспечение обслуживания отдельных получателей средств федерального бюджета в «централизованном контуре»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 6 «Обеспечение обслуживания отдельных получателей средств федерального бюджета в «централизованном контуре» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по обеспечению обслуживания отдельных получателей средств федерального бюджета в «централизованном контуре» | Участие в осуществлении мероприятий по обеспечению обслуживания отдельных получателей средств федерального бюджета в «централизованном контуре» | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | И.В. Назарова | - | 4.1.02, 4.1.03, 4.3.01 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 7 «Внедрение новых подходов к управлению расходами федерального бюджета, в том числе в иностранной валюте»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 7 «Внедрение новых подходов к управлению расходами федерального бюджета, в том числе в иностранной валюте» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по внедрению новых подходов к управлению расходами федерального бюджета, в том числе в иностранной валюте | Участие в осуществлении мероприятий по внедрению новых подходов к управлению расходами федерального бюджета, в том числе в иностранной валюте | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.В. Симонова | - | 3.1.01, 3.1.02, 3.1.03, 3.1.05, 4.1.03, 4.1.07, 4.1.08, 4.3.01, 4.3.03, 7.3.04 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 12 «Создание Реестра конечных получателей субсидий»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 12 «Создание Реестра конечных получателей субсидий» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по созданию Реестра конечных получателей субсидий | Участие в осуществлении мероприятий по созданию Реестра конечных получателей субсидий | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | О.А. Дмитриева | - | 4.1.03, 4.1.04 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 13 «Создан механизм проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо с вариативностью применения фиксированной и плавающей процентной ставки и проведены пилотные операции»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 13 «Создан механизм проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо с вариативностью применения фиксированной и плавающей процентной ставки и проведены пилотные операции» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по созданию механизма проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо с вариативностью применения фиксированной и плавающей процентной ставки и проведению пилотных операций | Участие в осуществлении мероприятий по созданию механизма проведения операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо с вариативностью применения фиксированной и плавающей процентной ставки и проведению пилотных операций | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | О.А. Дмитриева | - | 3.4.01 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 14 «Создание новых инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств по сделкам «валютный своп»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 14 «Создание новых инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств по сделкам «валютный своп» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по созданию новых инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств по сделкам «валютный своп» | Участие в осуществлении мероприятий по обеспечению мероприятий по созданию новых инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств по сделкам «валютный своп» | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.Н. Афанасьева | - | 3.4.01 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 15 «Развитие инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств публично-правовых образований»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 15 «Развитие инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств публично-правовых образований» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по развитию инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств публично-правовых образований | Участие в осуществлении мероприятий по развитию инструментов по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств публично-правовых образований | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.Н. Афанасьева | - | 3.4.01 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 16 «Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности публично-правовых образований органами Федерального казначейства»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 16 «Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности публично-правовых образований органами Федерального казначейства» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по централизованному ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности публично-правовых образований органами Федерального казначейства | Участие в осуществлении мероприятий по созданию новых инструментов по централизованному ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности публично-правовых образований органами Федерального казначейства | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Б.В. Салдусова | - | 1.2.02 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 18 «Реализация в единой информационной системе в сфере закупок электронных процедур, в том числе заключение электронных контрактов, а также разработка функционала по подписанию электронного акта приемки. Запуск единого реестра участников закупок. Развитие интеграции с ЭТП и иными внешними системами»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 18 «Реализация в единой информационной системе в сфере закупок электронных процедур, в том числе заключение электронных контрактов, а также разработка функционала по подписанию электронного акта приемки. Запуск единого реестра участников закупок. Развитие интеграции с ЭТП и иными внешними системами» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по реализации в единой информационной системе в сфере закупок электронных процедур, в том числе заключению электронных контрактов, а также разработке функционала по подписанию электронного акта приемки. Запуск единого реестра участников закупок. Развитие интеграции с ЭТП и иными внешними системами | Участие в осуществлении мероприятий по созданию новых инструментов по реализации в единой информационной системе в сфере закупок электронных процедур, в том числе заключению электронных контрактов, а также разработке функционала по подписанию электронного акта приемки. Запуск единого реестра участников закупок. Развитие интеграции с ЭТП и иными внешними системами | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.В. Симонова | - | 7.2.03 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 19 «Доработка Каталога товаров, работ и услуг и развитие сервисных функций ЕИС»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 19 «Доработка Каталога товаров, работ и услуг и развитие сервисных функций ЕИС» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по доработке Каталога товаров, работ и услуг и развитию сервисных функций ЕИС | Участие в осуществлении мероприятий по созданию новых инструментов по доработке Каталога товаров, работ и услуг и развитию сервисных функций ЕИС | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.В. Симонова | - | 7.2.03 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 22 «Формирование риск-ориентированных подходов к организации и осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 22 «Формирование риск-ориентированных подходов к организации и осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по формированию риск-ориентированных подходов к организации и осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере | Участие в осуществлении мероприятий по формированию риск-ориентированных подходов к организации и осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | О.А. Дмитриева | - | 1.2.04 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 26 «Увеличение охвата проверяемых Федеральным казначейством средств федерального бюджета по рискоемким направлениям государственных программ Российской Федерации»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 26 «Увеличение охвата проверяемых Федеральным казначейством средств федерального бюджета по рискоемким направлениям государственных программ Российской Федерации» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по увеличению охвата проверяемых Федеральным казначейством средств федерального бюджета по рискоемким направлениям государственных программ Российской Федерации | Участие в осуществлении мероприятий по увеличению охвата проверяемых Федеральным казначейством средств федерального бюджета по рискоемким направлениям государственных программ Российской Федерации | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | И.В. Назарова | - | 10.1.01, 10.1.02, 10.1.03, 10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08, 10.1.09 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 28 «Создание карты рисков в финансово-бюджетной сфере на 2019 год»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 28 «Создание карты рисков в финансово-бюджетной сфере на 2019 год» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по созданию карты рисков в финансово-бюджетной сфере на 2019 год | Участие в осуществлении мероприятий по созданию карты рисков в финансово-бюджетной сфере на 2019 год | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | О.А. Дмитриева | - | 1.2.04 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 33 «Повышение эффективности осуществления производства по делам об административных правонарушениях и повышение качества подготовки процессуальных документов территориальными органами Федерального казначейства при реализации результатов контрольных мероприятий»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 33 «Повышение эффективности осуществления производства по делам об административных правонарушениях и повышение качества подготовки процессуальных документов территориальными органами Федерального казначейства при реализации результатов контрольных мероприятий» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по повышению эффективности осуществления производства по делам об административных правонарушениях и повышению качества подготовки процессуальных документов территориальными органами Федерального казначейства при реализации результатов контрольных мероприятий | Участие в осуществлении мероприятий по повышению эффективности осуществления производства по делам об административных правонарушениях и повышению качества подготовки процессуальных документов территориальными органами Федерального казначейства при реализации результатов контрольных мероприятий | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | О.А. Дмитриева | - | 11.1.01 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 34 «Развитие системы ГИИС «Электронный бюджет»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 34 «Развитие системы ГИИС «Электронный бюджет» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по развитию системы ГИИС «Электронный бюджет» | Участие в осуществлении мероприятий по развитию системы ГИИС «Электронный бюджет» | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Д.А. Трофимов | - | 7.3.03 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 36 «Создание «Личного кабинета уполномоченного должностного лица» Федерального казначейства, финансового органа субъекта РФ (муниципального образования), главного администратора (администратора) бюджетных средств для мониторинга и анализа информации, содержащейся в информационных системах Федерального казначейства»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 36 «Создание «Личного кабинета уполномоченного должностного лица» Федерального казначейства, финансового органа субъекта РФ (муниципального образования), главного администратора (администратора) бюджетных средств для мониторинга и анализа информации, содержащейся в информационных системах Федерального казначейства» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по созданию «Личного кабинета уполномоченного должностного лица» Федерального казначейства, финансового органа субъекта РФ (муниципального образования), главного администратора (администратора) бюджетных средств для мониторинга и анализа информации, содержащейся в информационных системах Федерального казначейства | Участие в осуществлении мероприятий по созданию «Личного кабинета уполномоченного должностного лица» Федерального казначейства, финансового органа субъекта РФ (муниципального образования), главного администратора (администратора) бюджетных средств для мониторинга и анализа информации, содержащейся в информационных системах Федерального казначейства | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Д.А. Трофимов | - | 7.3.07 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 38 «Внедрение в Федеральном казначействе инструментов предварительного контроля функциональной деятельности Федерального казначейства и федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 38 «Внедрение в Федеральном казначействе инструментов предварительного контроля функциональной деятельности Федерального казначейства и федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по внедрению в Федеральном казначействе инструментов предварительного контроля функциональной деятельности Федерального казначейства и федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» | Участие в осуществлении мероприятий по внедрению в Федеральном казначействе инструментов предварительного контроля функциональной деятельности Федерального казначейства и федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | К.В. Ульянов | - | 8.6.01, 8.6.02 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 40 «Автоматизация процессов и процедур защиты информации ограниченного доступа в Федеральном казначействе»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 40 «Автоматизация процессов и процедур защиты информации ограниченного доступа в Федеральном казначействе» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по автоматизации процессов и процедур защиты информации ограниченного доступа в Федеральном казначействе | Участие в осуществлении мероприятий по автоматизации процессов и процедур защиты информации ограниченного доступа в Федеральном казначействе | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Д.Н. Петрук | - | 8.1.01, 8.1.02 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 41 «Создание и развитие клиентоориентированных сервисов системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 41 «Создание и развитие клиентоориентированных сервисов системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по созданию и развитию клиентоориентированных сервисов системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства | Участие в осуществлении мероприятий по созданию и развитию клиентоориентированных сервисов системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Д.Н. Петрук | - | 8.1.01, 8.1.02 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Основное мероприятие № 42 «Совершенствование внутренней деятельности Федерального казначейства»
1 | Участие в выполнении основного мероприятия № 42 «Совершенствование внутренней деятельности Федерального казначейства» | Участие в осуществлении мероприятий в рамках реализации "пилотного" проекта по совершенствованию внутренней деятельности Федерального казначейства | Участие в осуществлении мероприятий по совершенствованию внутренней деятельности Федерального казначейства | Да/нет | Да | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | И.И. Башлыков | - | 8.4.01 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
1 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса | Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса осуществлено в соответствии с НПА | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.Н. Афанасьева О.А. Дмитриева, И.В. Назарова Е.В. Симонова | - | п. 3, 4, 6, 7, 8, 9 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
2 | Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Повышение качества учета поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществлены в соответствии с НПА | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | И.И. Башлыков | - | п. 5, 7 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
3 | Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета | Повышение качества обеспечения кассового исполнения федерального бюджета | Кассовое исполнение федерального бюджета осуществлено в соответствии с НПА | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.Н. Афанасьева О.А. Дмитриева, И.В. Назарова Е.В. Симонова | - | п. 3, 4, 6, 7, 8, 9 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
4 | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | Повышение качества исполнения государственной функции по формированию отчетности. Своевременное формирование регистров бюджетного учета и представления отчетности | Формирование регистров бюджетного учета и представления отчетности в соответствии с НПА | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Б.В. Салдусова | - | п. 6 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
5. Информационные технологии
5 | Информационные технологии | Повышение качества эксплуатации прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры Межрегионального операционного УФК, включая соблюдение норм по защите информации | Бесперебойная работа информационно-технической инфраструктуры Межрегионального операционного УФК обеспечена. Нормы и требования по защите информации соблюдены | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Д.А. Трофимов Д.Н. Петрук | - | п. 7, 8 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
6. Правовое обеспечение
6 | Правовое обеспечение | Правовое обеспечение | Правовая экспертиза осуществлена. Интересы Межрегионального операционного УФК в судебных органах представлены | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | И.Н. Федорова | - | п. 8 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
7 | Обеспечение деятельности Федерального казначейства | Обеспечение реализации функции Межрегионального операционного УФК как получателя бюджетных средств и повышении эффективности использования бюджетных средств, а также контроль за осуществлением деятельности Межрегионального операционного УФК | Обеспечено эффективное использование бюджетных средств при реализации функции Межрегионального операционного УФК как получателя бюджетных средств. Контроль за осуществлением деятельности Межрегионального операционного УФК осуществлен | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | И.И. Башлыков К.В. Ульянов | - | п. 8, 9 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля
8 | Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля | Качественное осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля | Внутренний государственный (муниципальный) бюджетный контроль осуществлен в соответствии с НПА | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | О.А. Дмитриева | - | п. 8, 10 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
9 | Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности | Обеспечение информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Счетной палатой Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу | Информация передается в срок и в полном объеме | Да/Нет | Да | 1,0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Е.Н. Афанасьева И.И. Башлыков О.А. Дмитриева Б.В. Салдусова Е.В. Симонова А.Н. Гультяев | - | п. 5, 7, 8, 9 | Отчет за 1 квартал
Отчет за 2 квартал
Отчет за 3 квартал
| (подробный план...) | [10 empty] | Отчет за 4 квартал
Начальник Отдела внутреннего контроля и аудита Межрегионального операционного управления Федерального казначейства | [8 empty] | К.В. Ульянов
(подпись)
. .2018
ДД.ММ.ГГГГ